## 요구사항 구체화
작성자 |  | 프로젝트명
최초 작성일 | 24.4.1 | 최종 수정일
| 기능 | 상세 요구 사항 | 필요 H/W | 대상자
하동 | 가상배기음 출력 | YOLOv4를 사용하여 보행자 Detecting(외부 가상배기음) | 카메라센서 | 초보, 중급
|  | 가변 저항 값에 따른 현재 차량 속도 조절(외부 가상배기음) | 가변 저항 | 초보, 중급, 숙련
|  | 현재 차량 속도가 특정 속도 이상이고 보행자가 검출됐을 시 외부 경고음 출력(외부 가상배기음) | 스피커 | 초보, 중급, 숙련
지훈 | 차량 끼어들기 안내 음성 출력 | 초음파 센서로 주변 차량과의 거리 측정 | 초음파센서 2개 | 초보
중급
X
|  | 운정 등급,거리 측정 값, 현재 속도에 따라 안내 음성 출력 | 스피커 | 초보(현재 속도 80이하)
중급(현재속도 50 이하)
X
보류 | 외부 소리 감지 시 내부 음악 레벨 조절 | 소리 감지 센서로 외부 소리 측정 후 데이터 값 | 아날로그 소리 감지 센서
민지 | 운전자 탑승 시 시작 안내 음성 출력 | 압력 감지 센서를 통해 운전자가 착석하였는지 판단 -> 착석한 경우에만 안내 실행 | 압력센서 | 초급자, 중급자, 숙련자
|  | OpenWeatherMap의 API를 사용하여 지정된 위치의 날씨 정보 받아와, 오전 오후 날씨 안내 및 비, 눈 예보 시간 안내 | 스피커
|  | 시동이 꺼져있는 동안 차 외부에 가해지는 충격을 감지하고 횟수를 카운트하여 운전자에게 충격 감지 횟수 안내 | 충격감지센서
|  | 차량 내부 온습도 측정 후 현재 차량 내부의 온도와 습도 안내 | 온습도센서
찬찬 | 차량 내부 환경 안내 음성 출력 | 아기나 반려동물이 차 안에 혼자 있을 때 온습도가 지나치게 높아지면 외부로 알림 | 온습도센서, 압력센서 | 초급자, 중급자, 숙련자
|  | 압력 센서 값이 0 & 처음 음성으로 운전자에게 정보를 알려줬을 때의 온습도 측정 값을 저장하여 저장한 초기 측정 값과 비교하여 값의 변화가 있으면 음성으로 차량에 누군가 있다고 알려줌 | 온습도센서, 압력센서 | 초급자, 중급자, 숙련자
차량 내부의 온도가 지나치게 높거나 낮아졌을 때 음성으로 공조 장치 실행이 필요함을 알려줌

## WBS
현대오토에버 프로젝트 1(하나마나 카돈) WBS
작성자 |  | 프로젝트명
최초 작성일 |  | 최종 수정일
Stage | 추진 일정 | 구분 | 상세 Task |  | 수행자 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 실제 완료일 | 산출물
1. 설계 | 5월~6월 | H/W | [6 empty] | 이동로봇 3D 모델 도안
|  |  | 이동로봇 부품 배치도 설계 | [5 empty] | 배치 계획
|  |  | H/W 동작 시나리오 및 역할 설계 | [5 empty] | 시나리오 및 역할 계획
|  |  | 스마트스피커 구성도/회로도 설계 | [5 empty] | 스마스피커 구성도/회로도
|  |  | 각 방 인체감지센서 모듈 회로도 설계 | [5 empty] | 인체감지센서 모듈 회로도
|  |  | 테스트벤치용 방 설계 | [5 empty] | 방 설계도
|  | S/W | 데이터베이스 설계 | [5 empty] | 데이터베이스 설계 계획
|  |  | API 서버 필요 기능 및 구현 계획 | [5 empty] | API 서버 계획
|  |  | 어플리케이션 UI/UX 설계 | [5 empty] | UI/UX 설계 및 흐름도
|  |  | 이동로봇 기본 이동 방식 설계 | [5 empty] | 이동로봇 이동 방식 선정
|  |  | 시스템 플로우 차트 설계 | [5 empty] | 시스템 플로우 차트
|  |  | 레이저 거리측정센서 알고리즘 설계 | [5 empty] | 레이저 거리측정 알고리즘
카메라 물체인식 알고리즘(objectron) 이해
|  |  | 물웅덩이 위험도 판별 알고리즘 설계 | [5 empty] | 물웅덩이 위험도 판별 기준
|  |  | DC모터 + 메카넘휠 제어 알고리즘 설계 | [5 empty] | 메카넘휠 제어 알고리즘 설계
|  |  | 스마트스피커 명령어 체계 설계 | [5 empty] | 스마트스피커 명령어 체계
2. 개발 | 6월 | H/W | 이동로봇 조립 | [5 empty] | 이동로봇 H/W
|  |  | 스마스스피커 조립 | [5 empty] | 스마트스피커 H/W
|  |  | 각 방 인체감지센서 모듈 배선작업 | [5 empty] | 인체감지센서 모듈 H/W
|  |  | 테스트벤치용 방 제작 | [5 empty] | 테스트벤치용 방
|  | S/W | 이동로봇
|  |  |  | 레이저 거리측정센서 제어 프로그램 제작 |  |  |  |  | 레이저 거리측정센서 제어 프로그램
|  |  |  | 레이저 거리측정센서 결과값 알고리즘 적용 |  |  |  |  | 레이저 거리측정센서 결과 정규화
카메라 물체인식 알고리즘(objectron) 적용
열감지 화상카메라 데이터 추출
|  |  |  | DC모터 제어 알고리즘 코드 구현(함수화) |  |  |  |  | DC모터 제어 함수셋
|  |  |  | 충전 표시 LED 제어 코드 제작 |  |  |  |  | 충전 표시 LED
|  |  |  | 이동로봇 main코드 제작 |  |  |  |  | 이동로봇 완성
인체감지센서 모듈
|  |  |  | 인체감지센서 모듈 제어용 프로그램 제작(C++ HTTP 통신) |  |  |  |  | 인체감지센서 완성
스마트스피커
|  |  |  | STT 기능 개발 |  |  |  |  | STT 구현 함수
|  |  |  | 챗봇 기능 개발 |  |  |  |  | 챗봇 구현 함수
|  |  |  | TTS 기능 개발 |  |  |  |  | TTS 구현 함수
|  |  |  | 스피커 main코드 제작 |  |  |  |  | 스마트스피커 완성
백엔드
|  |  |  | 인프라 설계 |  |  |  |  | 인프라 구성계획
|  |  |  | 데이터베이스 구축 |  |  |  |  | 데이터베이스 테이블
|  |  |  | API 서버 개발 |  |  |  |  | Spring API 서버
어플리케이션
|  |  |  | UI/UX 제작 |  |  |  |  | 어플리케이션 UI/UX
|  |  |  | 로그인 로직 구현 |  |  |  |  | 로그인 페이지 구현
|  |  |  | API 서버 연동 구현 |  |  |  |  | 실제 서버 연동
|  |  |  | 푸시 알림 구현 |  |  |  |  | 푸시 기능
3. 테스트 | 7월 | H/W | 이동로봇
|  |  |  | 물웅덩이 위험도 기준 수정 |  |  |  |  | 기능 최적화/논문 자료 수집
|  |  |  | 단차 측정 오차 보정 |  |  |  |  | 기능 최적화/논문 자료 수집
|  |  |  | objectron 인식 범위 테스트 |  |  |  |  | 기능 최적화/논문 자료 수집
|  |  |  | 자율주행 테스트 |  |  |  |  | 기능 최적화
|  |  |  | 자동충전 및 표기 테스트 |  |  |  |  | 기능 최적화
|  |  | 인체감지센서 동작 테스트 | [5 empty] | 기능 최적화
|  |  | 스마트스피커 동작 테스트 | [5 empty] | 기능 최적화/논문 자료 수집
|  | S/W | API 서버 동작 테스트 | [5 empty] | 기능 최적화
|  |  | 애플리케이션 동작 테스트 | [5 empty] | 기능 최적화/논문 자료 수집
4. 논문 작성 | 7월 |  | 서론 작성
본론 작성 - 세부내용1
본론 작성 - 세부내용2
본론 작성 - 세부내용3
|  |  | 결론 작성 | [5 empty] | 논문
5. 종료 | 8,9,10,11월 |  | 프로그램 / 논문 등록
프로보노 보고서 작성
|  |  | 공모전 준비 및 출품 | [5 empty] | 상

## 요구사항 분류
요구사항 분류
분류 | No. | 요구사항 | 비고
고객 요구사항 | 1 | 운전자들은 주행 보조 정보 및 차량 정보들을 음성으로 안내받고 싶어함. | 초보 운전자들은 알 수 없는 경고들을 단순 LED로만 파악하기에 어려우므로 음성을 통해 좀 더 직관적으로 정보를 얻고 싶어함.
중급 운전자들은 초보 운전자들보다 운전에 숙련되었으므로 비상 경고를 음성을 통해 좀 더 직관적으로 정보를 얻고 싶어함.
숙련 운전자들은 비상 경고에 대한 정보들을 음성을 통해 직관적으로 정보를 알려줌.
차의 온도가 지나치게 높거나 낮아졌을 때를 안내를 받고싶음
| 2 | 차량 탑승 시 날씨 예보 및 충격 감지 횟수,시 등의 정보를 음성으로 안내 받고 싶어함.
| 3 | 외부에서 사이렌과 같은 소리가 감지되면 내부의 음악 소리가 자동으로 조절되기를 원함.
| 4 | 운전자가 없는 상태에서 내부에 아기나 반려 동물이 혼자 남아있는 때 발생할 수 있는 긴급 상황을 예방하고 싶어함
| 5 | 운전자가 주행 중 미처 발견하지 못한 장애물들이 감지되거나 충돌이 예상될 경우 미리 알림받길 원함
| 6 | 전기차 운전자들은 내연 기관 차량과 같은 주행감(부르릉~)을 느끼고 싶어함.
| 7 | 보행자들은 전기차의 조용함 때문에 주변에 차량이 나타났는지를 몰라 발생할 수 있는 대인 사고를 피하고자 함.
8
9
10
11
12
13
14
제품 요구사항 | 1 | 계기판에 떠있는 경고등을 인식하고 음성으로 변환할 수 있어야 함.
| 2 | 차량 내부의 온도 및 습도를 감지해야 함.
| 3 | 외부 소음이 일정 크기 이상일 때 이를 감지하고 내부의 음악 소리를 자동으로 조절 할 수 있어야 함.
| 4 | 현재 위치를 인식하고 날씨 정보를 받아와 음성으로 변환할 수 있어야함
| 5 | 주차 시 일정 수준 이상의 충격 감지를 진행하고 그 횟수와 시간을 저장할 수 있어야 함
| 6 | 운전자 및 탑승자의 유무를 파악할 수 있어야 함.
| 7 | 전방의 장애물을 카메라로 인식할 수 있어야 하고 그 거리를 파악할 수 있어야 함.
| 8 | 초음파 센서를 통해 주변의 차량과의 거리를 인식할 수 있어야 함(끼어들기 관련)
| 9 | 충격 감지 센서를 통해 충격을 감지하고 초음파 센서에 물체가 감지된다면 실제 외부 충격이 발생했음을 인지하여 충격 정보를 저장함.
| 10 | 운전자의 필요에 따라 내부 가상 배기음을 설정할 수 있어야 함.
| 11 | 정지 상태일 때 가속 폐달을 밟을 시 밟는 강도에 따라 내부 가상 배기음의 출력이 가속 폐달과 비례해야 함.
| 12 | 외부 가상 배기음이 외부에서 출력이 나와야 함.
| 13 | 보행자들이 외부 가상 배기음을 인지할 수 있도록 보행자들이 발견이 되면 외부 가상 배기음의 출력을 높여야 함.
| 14 | 보행자들이 발생 시 내부 운전자에게 소리 알림을 출력해주거나 계기판에 LED를 출력해줘야 함.(KEEP)
15
16
17
18
기능 요구사항 | 1 | 초음파 센서를 통해 주변 차량을 인식한다.
| 2 | 차량 내부 온습도를 온습도센서를 통해 인식한다
| 3 | 날씨 API 정보를 얻어와야 한다.
| 4 | 차량 내부 온습도를 온습도 센서를 통해 인식한다
| 5 | 외부 소리의 정도를 소리 감지 센서로 감지한다.
| 6 | 압력 센서를 이용하여 운전자 유무를 감지한다.
| 7 | 운전자가 없다고 감지한 경우 차량 내부 온습도와 충격을 감지한다.
| 8 | 운전자가 있다고 감지한 경우 위치 정보를 활용하여 날씨 정보를 출력하고 운전자가 없는 동안 있었던 이벤트에 대해 출력한다.
| 9 | 내부 스피커를 통해 내부 가상 배기음을 출력한다.
| 10 | 외부 스피커를 통해 외부 가상 배기음을 출력한다.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
비기능 요구사항 | 1 | 초음파 센서를 통해 5m 이내의 주변 차량을 인식한다.
| 2 | 10m 이내의 전방 장애물을 카메라로 인식한다.
| 3 | wifi 또는 유선랜 등을 사용하여 날씨 API 정보를 얻어온다.
| 4 | 차량 내부 온습도를 온습도센서를 통해 인식한다
| 5 | 70db 이상의 외부 소리를 소리 감지 센서로 감지한다.
| 6 | 압력 센서를 통해 40kg 이상의 무게를 감지하여 운전자 유무를 감지한다.
| 7 | 운전자가 없다고 감지한 경우 차량 내부 온습도와 10N/s 이상의 충격을 감지한다.
| 8 | 운전자가 있다고 감지한 경우 GPS를 통해 현재 위치 정보를 활용하여 날씨 정보를 출력하고 운전자가 없는 동안 감지된 모든 충격 이벤트를 출력한다.
| 9 | 내부 스피커를 통해 선택된 모드에 해당하는 내부 가상 배기음을 출력한다.
| 10 | 외부 스피커를 통해 10m 이내에 보행자가 감지되면 외부 가상 배기음을 강하게 출력한다.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

## 일지
프로젝트
순번 | 산출물 | 시작 | 종료 | 4월
|  |  |  | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일
1 | 차량 오디오 시장 조사 | 2024-04-01 | 2024-04-01
2 | 필요 물품 | 2024-04-01 | 2024-04-01
3 | 개발 배경 | 2024-04-01 | 2024-04-01
4 | 요구사항 분류 | 2024-04-01
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

## 지능형샤워기 (hidden)
Work Break-down Structure
WBS | Tasks |  | 구분 | 담당자 | 일정 |  | 실제 완료일 | 산출물 | 진척율
[5 empty] | 시작일 | 종료일
1.0. 분석/설계
1.1.0 | 부품연결도 설계 |  | H/W | 서동현 | 2022-02-18 | 2022-02-25 |  | 하드웨어 배선도 | 100%
1.2.0 | 하드웨어 동작 설계 |  | H/W | 서동현, 육은비, 이상호 | 2022-02-18 | 2022-02-25 |  | 플로우 차트 | 100%
1.3.0 | 센서 설계 |  | H/W |  | 2022-02-18 | 2022-02-25 |  |  | 100%
1.4.0 | 카메라 설계 |  | H/W |  | 2022-02-18 | 2022-02-25 |  |  | 100%
1.5.0 | 앱 어플리케이션 설계 |  | S/W | - | - | - | - | - | 100%
1.5.1 |  | 앱 어플리케이션 메뉴 설계 | S/W | 박태영,이혜원 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 메뉴구성도 | 100%
1.5.2 |  | 앱 어플리케이션 구조 설계 | S/W | 박태영,이혜원 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 소프트웨어 흐름도 | 100%
1.5.3 |  | 앱 어플리케이션 UI설계 | S/W | 박태영,이혜원 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | UI화면 | 100%
1.6.0 | 데이터베이스 설계 |  | S/W | 박태영,이혜원 | 2022-02-18 | 2022-02-22 | 2022-02-22 | 테이블 설계서,ERD | 100%
1.7.0 | 아키텍처 구성 |  | S/W | 박태영,이혜원 | 2022-02-23 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 아키텍처 구성도 | 100%
1.8.0 | 흐름도 작성 및 수정 |  | H/W | - | - | - | - | - | 100%
1.8.1 |  | 공모전용 하드웨어 동작 흐름도 작성 | H/W | 서동현 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 플로우 차트 | 100%
1.8.2 |  | 공모전용 하드웨어 동작 흐름도 피드백 수정 | H/W | 서동현, 육은비 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 플로우 차트 | 100%
1.8.3 |  | 논문용 하드웨어 동작 흐름도 작성 | H/W | 이상호 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 플로우 차트 | 100%
1.8.4 |  | 논문용 하드웨어 동작 흐름도 피드백 수정 | H/W | 이상호, 육은비 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 플로우 차트 | 100%
1.8.5 |  | 추천 알고리즘 동작 흐름도 작성 | S/W | 박태영,이혜원 | 2022-05-23 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | 플로우 차트 | 100%
1.8.6 |  | 추천 알고리즘 동작 흐름도 피드백 수정 | S/W | 박태영,이혜원 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | 플로우 차트 | 100%
1.9.0 | 중간보고서 작성 |  | 공통 | 전체 | 2022-06-24 | 2022-07-06 | 2022-07-01 | 중간보고서(.hwp) | 100%
1.10.0 | 제작설계서 작성 |  | 공통 | 전체 | 2022-06-24 | 2022-07-06 | 2022-07-05 | 제작설계서(.ppt) | 100%
1.11.0 | 전체 팀원 git 환경 세팅 |  | S/W | 박태영 | 2022-07-06 | 2022-07-13 | 2022-07-13 |  | 100%
1.12.0 | CI/CD 파이프라인 설정 |  | S/W | 박태영 | 2022-09-01 | 2022-09-11 |  |  | 80%
2.0. 구현
2.1.0 | 클라우드 서버 구축 |  | S/W | 박태영,이혜원 | 2022-07-11 | 2022-07-15 |  | AWS access key | 100%
2.2.0 | 데이터베이스 구축 |  | S/W | 박태영,이혜원 | 2022-07-11 | 2022-07-15 |  | AWS access key | 100%
2.3.0 | 앱 어플리케이션 UI개발 |  | S/W | 박태영,이혜원 | 2022-06-28 | 2022-07-06 | 2022-07-05 | 프로그램 코드(.xml) | 100%
2.3.1 |  | 로그인, 회원가입 | S/W | 이혜원 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-05 | 프로그램 코드(.xml) | 100%
2.3.2 |  | 샤워기록, 마이페이지 | S/W | 박태영 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | 프로그램 코드(.xml) | 100%
2.3.3 |  | 지능형 샤워기 서비스 | S/W | 이혜원 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-04 | 프로그램 코드(.xml) | 100%
2.3.4 |  | 사이드메뉴, 메뉴바 | S/W | 박태영 | 2022-06-28 | 2022-07-05 | 2022-07-01 | 프로그램 코드(.xml) | 100%
2.4.0 | 아두이노 센서 동작 테스트 |  | H/W | 서동현, 육은비, 이상호 | 2022-06-13 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 프로그램 코드(.ino) | 100%
2.4.1 |  | 초음파센서 동작 테스트 | H/W | 서동현 | 2022-06-13 | 2022-06-15 | 2022-06-23 | 프로그램 코드(.ino) | 100%
2.4.2 |  | 온도센서 동작 테스트 | H/W | 육은비 | 2022-06-16 | 2022-06-18 | 2022-06-23 | 프로그램 코드(.ino) | 100%
2.4.3 |  | 3색 LED 동작 테스트 | H/W | 이상호 | 2022-06-19 | 2022-06-21 | 2022-06-23 | 프로그램 코드(.ino) | 100%
2.4.4 |  | LED 디스플레이 동작 테스트 | H/W | 육은비, 이상호 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-06-23 | 프로그램 코드(.ino) | 100%
2.4.4 |  | 스피커 한글 tts 동작 테스트 | H/W | 육은비 | 2022-06-20 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | 프로그램 코드(.ino) | 100%
2.5.0 | 라즈베리파이 카메라 테스트 |  | H/W | 서동현 | 2022-07-04 | 2022-07-11 | 2022-07-11 |  | 100%
2.6.0 | 아두이노 센서 회로설계 및 코드작성 |  | H/W | 서동현, 이상호 | 2022-07-11 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 프로그램 코드(.py) | 100%
2.6.1 |  | 키 측정 회로설계 | H/W | 서동현 | 2022-07-11 | 2022-07-18 | 2022-07-15 |  | 100%
2.6.2 |  | 키 측정 코드작성 | H/W | 서동현 | 2022-07-19 | 2022-07-22 | 2022-07-21 | 프로그램 코드(.ino) | 100%
2.6.3 |  | 온도 측정 회로설계 | H/W | 이상호 | 2022-07-23 | 2022-07-27 | 2022-07-25 |  | 100%
2.6.4 |  | 온도 측정 코드작성 | H/W | 이상호 | 2022-07-28 | 2022-07-31 | 2022-07-31 | 프로그램 코드(.ino) | 100%
2.7.0 | 라즈베리파이 카메라 opencv 개발 |  | H/W | 육은비, 이상호 | 2022-08-01 | 2022-08-14 | 2022-08-14 |  | 100%
2.7.1 |  | 카메라 화로설계 | H/W | 육은비 | 2022-08-01 | 2022-08-03 | 2022-08-02 |  | 100%
2.7.2 |  | opencv 코드작성 | H/W | 이상호 | 2022-08-01 | 2022-08-14 | 2022-08-14 | 프로그램 코드(.py) | 100%
2.8.0 | 아두이노 라즈베리파이 통신 |  | H/W | 서동현, 육은비, 이상호 | 2022-09-01 | 2022-09-14 |  |  | 100%
2.9.0 | 앱 로그인 기능 개발 |  | S/W | 박태영 | 2022-08-08 | 2022-08-22 | 2022-08-29 | 프로그램 코드(.java) | 100%
2.9.1 |  | 로그인 | S/W | 박태영 | 2022-08-27 | 2022-08-29 | 2022-08-27 | 프로그램 코드(.java) | 100%
2.9.2 |  | 회원가입 | S/W | 박태영 | 2022-08-27 | 2022-08-29 | 2022-08-27 | 프로그램 코드(.java) | 100%
2.9.3 |  | 사용자 정보 조회 및 수정 | S/W | 박태영 | 2022-08-27 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | 프로그램 코드(.java) | 100%
2.10.0 | 앱 지능형 샤워기 서비스 기능 개발 |  | S/W | 박태영, 이혜원 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 프로그램 코드(.java) | 100%
2.10.1 |  | 센서 측정 단계 | S/W | 박태영, 이혜원 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 프로그램 코드(.java) | 100%
2.10.2 |  | 아로마 추천 단계 | S/W | 박태영, 이혜원 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 프로그램 코드(.java) | 100%
2.10.3 |  | 샤워시작 단계 | S/W | 박태영, 이혜원 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | 프로그램 코드(.java) | 100%
2.12.0 | 앱 만족도 평가 기능 개발 |  | S/W | 박태영 | 2022-08-25 | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 프로그램 코드(.java) | 100%
2.12.1 |  | 만족도 평가 정보 입력 | S/W | 박태영 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-25 | 프로그램 코드(.java) | 100%
2.12.2 |  | 샤워 기록 리스트 조회 | S/W | 박태영 | 2022-08-25 | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 프로그램 코드(.java) | 100%
2.12.3 |  | 샤워 기록 상세 조회 | S/W | 박태영 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 프로그램 코드(.java) | 100%
2.12.4 |  | 전체 만족도 통계 조회 | S/W | 박태영 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 프로그램 코드(.java) | 100%
2.12.5 |  | 사용자 만족도 통계 조회 | S/W | 박태영 | 2022-08-25 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 프로그램 코드(.java) | 100%
2.13.0 | 아로마 사전 조회 기능 개발 |  | S/W | 이혜원 | 2022-08-24 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 프로그램 코드(.java) | 100%
2.13.1 |  | 전체 아로마 사전 리스트 조회 | S/W | 이혜원 | 2022-08-24 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 프로그램 코드(.java) | 100%
2.13.2 |  | 전체 아로마 사전 상세 조회 | S/W | 이혜원 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 프로그램 코드(.java) | 100%
2.13.3 |  | 사용자 아로마 사전 리스트 조회 | S/W | 이혜원 | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 2022-08-27 | 프로그램 코드(.java) | 100%
2.13.4 |  | 사용자 아로마 사전 상세 조회 | S/W | 이혜원 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 2022-08-28 | 프로그램 코드(.java) | 100%
2.13.5 |  | 사용자 아로마 저장 | S/W | 이혜원 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 프로그램 코드(.java) | 100%
2.13.6 |  | 사용자 아로마 수정 및 삭제 | S/W | 이혜원 | 2022-08-29 | 2022-08-31 | 2022-08-31 | 프로그램 코드(.java) | 100%
2.14.0 | 앱 물리적인 동작 구현 |  | H/W | 서동현, 육은비, 이상호 | 2022-09-07 | 2022-09-11 |  |  | 85%
2.14.1 |  | 아로마 오일 배출 구현 | H/W | 서동현, 육은비, 이상호 | 2022-09-07 | 2022-09-11 |  |  | 70%
2.14.2 |  | 샤워기 헤드 높낮이 조절 구현 | H/W | 서동현, 육은비, 이상호 | 2022-09-07 | 2022-09-11 |  |  | 100%
2.14.3 |  | 수도꼭지 자동조절 구현 | H/W | 서동현, 육은비, 이상호 | 2022-09-07 | 2022-09-11 |  |  | 70%
2.15.0 | 프레임 제작 |  | H/W | 서동현, 육은비, 이상호 | 2022-09-15 | 2022-09-22 |  |  | 100%
3.0. 테스트
3.1.0 | 앱 어플리케이션 기능 테스트 |  | S/W | 박태영, 이혜원 | 2022-09-12 | 2022-09-18 |  |  | 100%
3.2.0 | openCV-얼굴인식 테스트 |  | H/W | 서동현, 육은비, 이상호 | 2022-07-25 | 2022-08-01 | 2022-08-01 |  | 100%
3.3.0 | 올바른 센서값 수신 확인 | [7 empty] | 100%
4.0. 논문 작성
4.1.0 | 서론 작성 |  |  | 육은비 | 2022-06-28 | 2022-07-06 | 2022-07-04 |  | 100%
4.2.0 | 본론 작성 | [7 empty] | 100%
4.2.1 |  | 시스템 구성도 |  | 서동현, 박태영 | 2022-08-25 | 2022-09-01 | 2022-09-01 | 시스템 구성도 이미지 + 텍스트 | 100%
4.2.2 |  | 샤워기 동작 알고리즘 단계 (지능형 샤워기 서비스 부분+HW 아로마 오일 교체 부분) | 시스템 기능 | 이상호 | 2022-08-15 | 2022-08-21 | 2022-08-21 |  | 100%
4.2.3 |  | 사용자 데이터 수집 단계 (센서별 데이터 수집 정보) | 시스템 기능 | 서동현 | 2022-08-15 | 2022-08-21 | 2022-08-21 |  | 100%
4.2.4 |  | 아로마오일 추천 | 시스템 기능 | 박태영 | 2022-08-24 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 100%
4.2.5 |  | OpenCV로 사용자 기분 파악 | 시스템 특징 | 육은비 | 2022-08-15 | 2022-08-21 | 2022-08-21 |  | 100%
4.2.6 |  | ‘협업필터링 추천 알고리즘’을 이용한 아로마오일 추천 | 시스템 특징 | 박태영 | 2022-08-24 | 2022-08-31 | 2022-08-31 |  | 100%
4.2.7 |  | 모바일 흐름도 - 앱 UI 설명 |  | 이혜원 | 2022-08-22 | 2022-08-28 | 2022-08-28 |  | 100%
4.3.0 | 구현결과 작성 |  |  | 이상호 | 2022-08-30 | 2022-09-06 | 2022-09-06 |  | 100%
4.4.0 | 결론 작성 |  |  | 이혜원 | 2022-08-31 | 2022-09-07 | 2022-09-07 |  | 100%
4.5.0 | 요약 작성 |  |  | 육은비 | 2022-06-28 | 2022-07-06 | 2022-07-04 |  | 100%
5.0. 종료
5.1.0 | 프로그램/논문 등록 | [7 empty] | 0%
5.2.0 | 한이음 보고서 작성 | [7 empty] | 0%
5.3.0 | 한이음 공모전 준비 및 출품 | [7 empty] | 0%

## 채소재배기 (hidden)
한이음 WBS
작성자 |  | 프로젝트명 | 솔라 에너지를 활용한 지능형 자율이동 채소재배기
최초 작성일 | 2022-05-18 | 최종 수정일 | 2022-05-18
Stage | 추진 일정 | 구분 | 상세 Task | 수행자 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 실제 완료일 | 산출물
1. 설계 | 5월 | H/W | 채소재배기 설계도 작성 | 모든 인원 | 2022-05-19 | 2022-05-31 |  | 채소재배기 설계도
|  |  | 채소재배기 회로도 작성 | 모든 인원 | 2022-05-19 | 2022-05-31 |  | 채소재배기 회로도
|  |  | 상단부 회로도 작성 (솔라 에너지 충전) | 김주한, 이진아 | 2022-05-19 | 2022-05-31 |  | 상단부 회로도
|  |  | 중단부 회로도 작성 (채소 성장 관리) | 김주한, 김효진, 이준희 | 2022-05-19 | 2022-05-31 |  | 중단부 회로도
|  |  | 하단부 회로도 작성 (자율 이동) | 김시윤, 이준희 | 2022-05-19 | 2022-05-31 |  | 하단부 회로도
|  | S/W | 클래스 다이어그램 설계 | 모든 인원 | 2022-05-30 | 2022-05-31 |  | Class 다이어그램
| 6월 |  | 채소 상태 측정 및 집중 케어 S/W 설계 | 김주한, 김효진 | 2022-06-01 | 2022-06-08 |  | 플로우차트
|  |  | 수위 감지 및 물 공급 S/W 설계 | 김주한, 김효진 | 2022-06-01 | 2022-06-08 |  | 플로우차트
|  |  | 일조량에 따른 높낮이 조절 S/W 설계 | 김시윤, 이준희 | 2022-06-01 | 2022-06-08 |  | 플로우차트
|  |  | 자율 주행 S/W 설계 | 김시윤, 이준희 | 2022-06-01 | 2022-06-08 |  | 플로우차트
|  |  | 수질 측정 S/W 설계 | 이진아 | 2022-06-01 | 2022-06-08 |  | 플로우차트
|  |  | 모바일 앱 - 디자인 및 기능 구성 | 김시윤, 이진아 | 2022-06-09 | 2022-06-16 |  | 메뉴 구조
|  |  | 식물상태 분석 알고리즘 | 김주한, 김효진 | 2022-06-09 | 2022-06-16 |  | 플로우차트
|  |  | 채소재배기 이동 흐름도 | 김시윤, 이준희 | 2022-06-09 | 2022-06-16 |  | 플로우차트
|  |  | 수질 개선 흐름도 | 김효진, 이진아 | 2022-06-09 | 2022-06-16 |  | 플로우차트
2. 개발 |  | H/W | 태양전지판 설치 및 제어 | 김주한 | 2022-06-17 | 2022-06-23
|  |  | 채소 상태에 따른 LED 색상 제어 | 이준희, 이진아 | 2022-06-17 | 2022-06-23
|  |  | 수위 측정 후 재배기 물 공급 제어 | 김효진, 김시윤 | 2022-06-17 | 2022-06-23
|  |  | 조도 측정 후 엑추에이터 제어 | 모든 인원 | 2022-06-24 | 2022-06-30
| 7월 |  | 수질 측정기를 통한 수질 오염도 측정 | 김시윤, 이준희 | 2022-07-01 | 2022-07-08
|  |  | 스피커를 이용한 클랙식 음악 재생 (식물 생장 도움) | 김효진, 이준희 | 2022-07-01 | 2022-07-08
|  |  | 장애물 감지 후 채소재배기 이동 | 김주한, 김시윤, 이진아 | 2022-07-01 | 2022-07-10
|  |  | OpenCV 및 카메라 설치 | 김주한, 김시윤, 김효진 | 2022-07-01 | 2022-07-10
|  |  | 수질 오염도 측정값에 따른 정화제 분사 | 김주한, 김시윤 | 2022-07-11 | 2022-07-15
|  | S/W | 모바일 앱 UI 개발 | 이진아, 이준희 | 2022-07-11 | 2022-07-15 |  | 안드로이드 xml code
|  |  | OpenCV로 채소 상태 측정 | 김주한, 김효진 | 2022-07-11 | 2022-07-21
|  |  | 식물 성장기록 보관용 DB 구축 | 김시윤, 이준희, 이진아 | 2022-07-11 | 2022-07-16
|  |  | 블루투스 통신: 앱에서 수질 측정값 표시 | 김시윤, 이준희, 이진아 | 2022-07-17 | 2022-07-21
|  |  | 블루투스 통신 : 앱에서 식물 생장 정도 표시 | 김주한, 김효진 | 2022-07-22 | 2022-07-25
|  |  | 블루투스 통신 : 앱에서 식물 상태 표시 | 김시윤, 이진아 | 2022-07-22 | 2022-07-25
|  |  | 블루투스 통신: 앱에서 채소재배기 (실내/베란다) 위치 표시 | 이준희, 이진아 | 2022-07-22 | 2022-07-25
|  |  | 블루투스 통신: 앱에서 조도값 및 재배기 높이 표시 | 김시윤, 이진아 | 2022-07-26 | 2022-07-31
|  |  | 블루투스 통신: 앱에서 채소재배기 잔여 배터리 표시 | 김주한, 김효진 | 2022-07-26 | 2022-07-31
|  |  | 블루투스 통신: 앱에서 수위 측정값 표시 | 김시윤, 이준희 | 2022-07-26 | 2022-07-31
|  |  | 블루투스 통신 : 앱에서 식물 수온값 표시 | 김효진 | 2022-07-26 | 2022-07-31
| 8월 |  | 블루투스 : 앱에서 태양 전지 충전량 표시 | 김주한, 이준희 | 2022-08-01 | 2022-08-05
|  |  | UI 화면 전환 구현 | 김시윤, 김효진, 이진아 | 2022-08-01 | 2022-08-05
|  | H/W | HW 외관 제작 | 모든 인원 | 2022-08-06 | 2022-08-20 |  | 채소재배기 외관
|  |  | 센서, 모터, 라즈베리파이 부착 | 모든 인원 | 2022-08-15 | 2022-08-20
|  |  | 스텝 모터를 이용해 시간별로 회전 (일조량 분산) | 김주한, 김효진, 이준희 | 2022-08-21 | 2022-08-30
|  |  | 오염도를 기반으로 정화제 분사 확인 | 김시윤, 이준희 | 2022-08-21 | 2022-08-30
|  |  | 바퀴 및 DC모터 부착, 이동 구현 | 김주한, 김시윤, 이진아 | 2022-08-21 | 2022-08-30
| 9월 | S/W | DB에서 앱으로 값 송신 방법 구현 | 김시윤, 이준희 | 2022-09-01 | 2022-09-06
|  |  | openCV- 라즈베리파이에 openCV 라이브러리 추가 | 김효진, 이진아 | 2022-09-01 | 2022-09-06
|  |  | openCV- python 코드 연동 | 김주한, 이진아 | 2022-09-01 | 2022-09-06
3. 테스트 |  |  | openCV- 식물 상태 인식 테스트 | 김시윤, 김효진 | 2022-09-01 | 2022-09-06
|  |  | 앱의 모든 화면 작동 확인 | 모든 인원 | 2022-09-07 | 2022-09-11
|  | H/W | 센서 값에 따라 기계 동작 확인 | 모든 인원 | 2022-09-12 | 2022-09-16
|  |  | 센서 값에 따라 시스템 동작 확인 | 모든 인원 | 2022-09-12 | 2022-09-16
|  |  | 센서 값 (수위, 오염도, 조도, 수온, 충전량) 표시 확인 | 모든 인원 | 2022-09-12 | 2022-09-16
4. 논문 작성
5. 종료

## 스마트점자학습보드 (hidden)
프로보노 WBS
작성자 |  | 프로젝트명 | 스마트 점자 학습보드
최초 작성일 | 2022-04-21 | 최종 수정일
Stage | 추진 일정 | 구분 | 상세 Task | 수행자 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 실제 완료일 | 산출물
1. 설계 | 5월 | H/W | h/w 전체 flow 설계 | 김성경, 이효정, 장윤희 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05-05 | 플로우차트
|  |  | 스마트 점자보드 s/w 설계 | 상동 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05-05 | 플로우차트
|  |  | 점자 3D 프린팅 설계도 작성 | 상동 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05-07 | STL 파일
|  |  | 점자보드 설계도 작성 | 상동 | 2022-05-01 | 2022-05-10 | 2022-05- | 점자보드 회로도
2. 개발 |  |  | 점자보드 키패드 위치 입력 구현 | 상동 | 2022-05-05 | 2022-05-15 | 2022-05-
|  |  | 올바른 신호 수신 확인 | 상동 | 2022-05-05 | 2022-05-15 | 2022-05- | 키패드 입력 python 코드
|  |  | (한글) 점자보드 자음/모음 입력 모드 구현 | 상동 | 2022-05-10 | 2022-05-20 | 2022-05-
|  |  | (한글) 점자보드 문장 입력 모드 구현 | 상동 | 2022-05-20 | 2022-06-03 | 2022-05-
|  |  | (한글) 점자보드 게임 모드 구현 | 상동 | 2022-05-20 | 2022-06-03 | 2022-05-
| 6월 | H/W | (영어) 점자보드 알파벳 입력 모드 구현 | 상동 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 2022-05-
|  |  | (영어) 점자보드 문장 입력 모드 구현 | 상동 | 2022-06-24 | 2022-07-07 | 2022-05-
|  |  | (영어) 점자보드 게임 모드 구현 | 상동 | 2022-06-24 | 2022-07-07 | 2022-05-
|  |  | 모드 동작 확인 | 상동 | 2022-06-24 | 2022-07-07 | 2022-05- | 모드 구현 python 코드
|  |  | 점자 3D 모형 주문 제작 | 상동 | 2022-06-24 | 2022-07-07 | 2022-05- | 점자 3D 모형 | 7월
|  |  | 회로 연결 설계(PCB 패턴도) | 상동 | 2022-07-15 | 2022-07-28 | 2022-05- | PCB 패턴도
|  |  | 음성출력 동작 구현 | 상동 | 2022-07-23 | 2022-07-30 | 2022-05-
|  |  | 음성출력-python 코드 연동 | 상동 | 2022-07-15 | 2022-07-28 | 2022-05- | 음성출력 python 코드
|  | S/W | 게임 모드 정보 DB 구축 | 상동 | 2022-07-01 | 2022-07-12 | 2022-05- | 게임 모드 정보 DB
|  | H/W | 음성인식 동작 구현 | 상동 | 2022-07-15 | 2022-07-28
|  |  | 음성인식-python 코드 연동 | 상동 | 2022-07-15 | 2022-07-28 |  | 음성인식 python 코드
|  |  | 점자보드 PCB 납땜 | 상동 | 2022-07-12 | 2022-07-20
|  |  | PCB 동작 테스트 | 상동 | 2022-07-12 | 2022-07-20 |  | 점자보드 PCB 기판
| 7월 | S/W | 앱 s/w 설계 | 상동 | 2022-07-12 | 2022-07-20 |  | 플로우차트
|  |  | 서버 구축 | 상동 | 2022-07-12 | 2022-07-16
|  |  | 모바일 앱 UI 개발 | 상동 | 2022-07-12 | 2022-07-30 |  | 안드로이드 xml code
|  |  | 모바일 앱 - 메뉴 구조 설계 | 상동 | 2022-07-15 | 2022-07-28 |  | 메뉴 구조
|  |  | 모바일 앱 - 레이아웃 화면 설계 | 상동 | 2022-07-15 | 2022-07-30 |  | 화면 IMAGE
|  | H/W | 액추에이터 동작 제어 | 상동 | 2022-08-14 | 2022-08-21
|  |  | 점자 보드-액추에이터 부착 | 상동 | 2022-08-14 | 2022-08-21
|  |  | HW 외관 제작 | 상동 | 2022-08-14 | 2022-08-21 |  | 점자 보드 외관
|  |  | 재학습모드 관리 구현 | 상동 | 2022-08-14 | 2022-08-21 |  | 재학습모드 python 코드
| 8월 | S/W | openCV- 라즈베리파이 openCV설치 | 상동 | 2022-08-14 | 2022-08-21
|  |  | openCV- 라즈베리파이에 openCV 라이브러리 추가 | 상동 | 2022-08-14 | 2022-08-27
|  |  | openCV- python 코드 연동 | 상동 | 2022-08-14 | 2022-08-27
|  |  | openCV-얼굴인식 테스트 | 상동 | 2022-08-14 | 2022-08-27 |  | 얼굴인식 python 코드
|  |  | 학습 정보 DB 구축 | 상동 | 2022-09-01 | 2022-09-11 |  | 학습 정보 DB
|  |  | DB에서 앱으로 값 송신 방법 구현 | 상동 | 2022-09-01 | 2022-09-11
| 9월 |  | 라즈베리-PHP 통신 설계 | 상동 | 2022-09-01 | 2022-09-11
|  |  | PHP-앱 통신 설계 | 상동 | 2022-09-01 | 2022-09-11
|  |  | 올바른 데이터 수신 확인 | 상동 | 2022-09-02 | 2022-09-12
|  |  | UI 화면 전환 구현 | 상동 | 2022-09-03 | 2022-09-13 |  | 안드로이드 java code
3. 테스트 |  |  | 올바른 데이터 송신 확인 | 상동 | 2022-09-04 | 2022-09-14
|  |  | 앱의 모든 화면 작동 확인 | 상동 | 2022-09-05 | 2022-09-15
|  | H/W | 점자보드-앱 모든 작동 확인 | 상동 | 2022-09-06 | 2022-09-16
4. 논문 작성
5. 종료