## Sheet1
시스템 | SW | HW | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화
|  |  | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16
요구사항 도출 | 소프트웨어 요구사항 분석 | 하드웨어 요구사항 분석 | 2024-04-01: 요구사항 도출; 2024-04-13: 시연 영상 촬영
시스템 요구사항 분석 | 소프트웨어 아키텍처 설계 | 하드웨어 아키텍쳐 설계 | 2024-04-01: 시스템 요구사항 분석; 2024-04-11: 최종 보고서 작성
시스템 아키텍쳐 설계 | 소프트웨어 상세 설계 | 하드웨어 간의 통신 구축 | 2024-04-02: 시스템 아키텍쳐 설계
| 소프트웨어 유닛 개발 |  | 2024-04-01: 하드웨어 요구사항 분석; 2024-04-03: 하드웨어 아키텍쳐 설계; 2024-04-06: 하드웨어 뼈대 제작; 2024-04-07: 하드웨어 간 통신 구축
소프트웨어 요구사항 분석
시스템 통합 | 소프트웨어 유닛 검증 |  | 2024-04-02: 소프트웨어 아키텍쳐 설계; 2024-04-05: 소프트웨어 유닛 개발
시스템 통합 시험 | 소프트웨어 통합 |  | 2024-04-03: 소프트웨어 상세 설계; 2024-04-06: 소프트웨어 유닛 검증
| 소프트웨어 통합 검증 |  | 2024-04-08: 소프트웨어 통합
시스템 통합
소프트웨어 통합 검증
시스템 통합 시험
산출물 관리
|  |  | 2024-04-01 | 2024-04-02 | 2024-04-03 | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 2024-04-08 | 2024-04-09 | 2024-04-10 | 2024-04-11 | 2024-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2024-04-15 | 2024-04-16
|  |  | 요구사항 도출 | [11 empty] | 발표 자료 제작 |  |  | 최종 발표
|  |  | 시스템 요구사항 분석 | [11 empty] | 시연 영상 촬영
|  |  | 하드웨어 요구사항 분석 | [9 empty] | 최종 보고서 작성
|  |  |  | 소프트웨어 요구사항 분석 | [8 empty] | 시스템 통합 시험
|  |  |  | 시스템 아키텍쳐 설계 | [7 empty] | 시스템 통합
|  |  |  | 소프트웨어 아키텍쳐 설계 | [7 empty] | 소프트웨어 통합 검증
[5 empty] | 하드웨어 아키텍쳐 설계 |  |  | 뼈대 제작 |  | 소프트웨어 통합
[5 empty] | 소프트웨어 상세 설계 |  |  |  | 소프트웨어 유닛 검증
소프트웨어 유닛 개발
하드웨어 간 통신 구축
산출물 관리

## Sheet2
현대오토에버 차량용 임베디드 SW 개발 프로젝트 WBS
작성자 | 전민지 |  |  | 프로젝트명 | 차량용 임베디드 SW 개발 프로젝트
최초 작성일 | 2024-04-01 |  |  | 최종 수정일
Stage | 추진 일정 | 구분 | 상세 Task |  |  | 수행자 | 시작 날짜 | 완료 날짜
1. 설계